淄博市建筑工程竣工结算文件备案管理办法

（征求意见稿）

第一条 为进一步加强我市工程造价计价的监管力度，规范我市建筑工程竣工结算计价行为，维护发包和承包双方的合法权益，根据中华人民共和国《合同法》、住建部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》、住建部《关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见》和山东省政府《山东省工程造价管理办法》等法律法规要求，结合本市实际，制定本办法。

第二条 凡在本市行政区域内的建筑工程竣工结算文件备案及管理适用本办法。

本办法所称建筑工程竣工结算文件是指按照合同约定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，由发承包双方按照合同约定的工程造价条款，即合同价、合同价款调整以及索赔和现场签证等事项确定的最终工程造价结算文件。

第三条 本办法所称建筑工程是指房屋建筑和市政基础设施工程。

第四条 淄博市建设行政主管部门负责全市建筑工程竣工结算文件备案管理工作，具体委托市工程建设标准造价管理机构组织实施。各区县建设行政主管部门负责本辖区内的建筑工程竣工结算文件备案管理工作，具体工作可委托区县工程建设标准造价管理机构组织实施。

第五条 建筑工程实行竣工结算文件备案制度。提倡采取预算定案、分段结算计价方式，推行过程结算，简化竣工结算。工程开工后，承包方应按合同约定完成承包的工作内容，并及时提报期中结算、变更价款报告，发包方或委托的工程造价咨询企业应当及时确认工程量或办理变更签证、审核期中结算。

第六条 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。工程造价成果文件，应当由注册造价工程师或工程造价专业人员负责完成，并加盖注册专用章或业务水平等级专用章出具的工程造价成果文件，接受委托的工程造价咨询企业应同时加盖单位公章及工程造价咨询企业执业印章方可有效。

第七条 竣工结算文件备案应提供的资料：

1、《淄博市建筑工程竣工结算备案表》（一式五份）；

2、承诺书；

3、竣工结算报告；

4、经建设主管部门备案的施工合同及补充协议书；

5、其他必要文件。

第八条 竣工结算文件备案是建筑工程竣工验收的重要环节，建设单位应当如实填写《淄博市建筑工程竣工结算备案表》中的相关内容，经工程结算文件备案管理机构审查并加盖“淄博市建筑工程竣工结算备案专用章”后，并入竣工验收备案资料。

经备案的竣工结算文件应当作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

第九条 建设工程竣工结算文件备案程序

（一）竣工结算文件经发承包双方确认后，发包人应当于工程竣工验收备案前，从《淄博工程造价信息网》上下载《淄博市建筑工程竣工结算备案表》。

（二）按本办法第四条规定向相应的备案机关递交有关竣工结算文件资料；

（三）备案机关收到齐全的竣工结算文件备案资料后，应在3个工作日内出具备案意见。

第十条 有下列情形之一者不予备案

（一）竣工结算文件资料不齐全的；

（二）竣工结算文件违反国家法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准规范，技术性文件要求的。

第十一条 发包方未办理竣工结算文件备案的，竣工验收备案管理部门将不予办理工程竣工验收备案，有关部门将不予办理权属登记。

第十二条 竣工结算文件备案管理情况将与企业信用评价体系及个人信用档案挂钩，作为建设行政主管部门对发包人、承包人、工程造价咨询企业、注册造价工程师、工程造价专业人员信用评价考核的依据之一。

（一） 因发包人原因不按时办理结算、拖延结算或违反规定再次委托审核的，以致造成工程款拖欠、农民工工资拖欠等，由发包人承担相应责任，其行为记入不良行为记录。

（二） 因承包人原因造成不按时结算或未在双方合同约定时间内提报完整竣工结算资料致使竣工结算拖延的，由承包人承担相应责任，并将其行为记入施工企业信用考核不良行为记录。

（三） 因工程造价咨询企业在业务活动中弄虚作假等原因，致使竣工结算拖延的，或出具虚假的建设工程造价咨询成果文件的，一经核实，由工程造价咨询企业承担相应责任，并按有关考核管理办法对其不良行为予以处理。

（四）建设各方的工程造价专业人员，应在期中结算时及时解决造价纠纷，确保竣工结算按时完成，因造价专业人员过错导致结算不能按时完成，将对相关责任人予以处理，并记录不良信用。

建设各方在竣工结算文件备案中存在违法违规行为的，建设行政主管部门有权责令改正，情节严重的依法给予行政处罚。

第十三条 竣工结算文件备案不解除发包人、承包人、工程造价咨询企业及工程造价专业人员对竣工结算文件各自应承担的责任。

第十四条 本办法自2016年1月1日起施行。有效期5年。

第十五条 原《淄博市建筑工程竣工结算备案管理办法》（淄建发[2007]59号）同时废止。

附件1：	　          　编号：

淄  博  市

建筑工程竣工结算备案表

淄博市住房和城乡建设局 制

填　表　说　明

1、备案表用黑色、蓝黑色钢笔填写清楚；

2、本表竣工结算备案文件清单所列文件应提供原件，审核后的复印件加盖报送单位公章报造价机构存档，原件应注明存放处；

3、工程地址为工程所在地邮政地址，开工日期为实际开工日期，竣工验收日期为发包方组织的验收日期；建筑面积为根据国家《建筑面积计算规范》计算的竣工图面积；

4、备案表一式五份，一份由建设单位保存，一份由施工单位保存，一份留竣工验收部门存档；一份留造价管理部门存档，一份留权属登记部门存档；

5、单独装饰装修工程和市政基础设施工程参照此表填写。

6、填写表格，应字迹端正，内容真实，签名必须真实有效，单位公章必须符合法定资格要求。

建筑工程竣工结算备案表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程地址 |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  | 结构类型、层数 |  |
| 开工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 工程结算总造价 （1）+（2）（万元） |  |  |  |
| （1）总承包单位结算值（万元） |  |  |  |
| 建设单位专业分包工程内容 | 专业承包单位名称 |  | 结算值（万元） |
| （2）小计 |  |  |  |
| 建设单位 | 总承包单位 |  | 造价咨询单位 |
| （公 章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 | （公 章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | （公 章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |
| 施工许可证号 | 施工单位资质等级编号 |  | 造价咨询单位资质等级编号 |

| 工程 竣工 结算 备案 文件 清单 | 内 容 | 份数 | 验证情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、竣工结算书（原件） | 1 |  |  |
|  | 2、承诺书 | 1 |  |  |
|  | 3、施工合同及补充协议 | 1 |  |  |
|  | 4、其他文件 |  |  |  |
| 劳保管理机构意见： 根据山东省规定，建筑企业养老保障金按建安工程造价的2.6%计取，建设单位已于 年 月 日前全部缴清该工程建筑企业养老保障金。 经办人： 科室负责人： 年 月 日 清欠机构意见： 经审核，该工程已按合同约定拨付工程款，未发现农民工工资拖欠投诉未处理行为。 科室负责人： 年 月 日 结算文件备案机关意见： 该工程的竣工结算备案文件已于 年 月 日收讫，经验证，文件齐全，计价依据符合国家、省、市有关规定，准予备案。 经办人： 科室负责人： 分管领导： 单位负责人： （章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：	承诺书

我单位对此次报送的 工程竣工结算备案资料及数据的真实性、完整性、准确性负责，对于因提供虚假资料及数据产生的一切责任由我单位承担。 招标人：（公章） 咨询人：（公章） 总承包企业（公章） 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： （签字或盖章） （签字或盖章） （签字或盖章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日